Пени и штрафы по ФЗ № 44

Нормативно- правовая база:
1. ФЗ № 44
2. Постановление Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее по тексту - Правила).
+
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1. Ответственность заказчика
Пени:
Ч. 5 ст. 34 ФЗ № 44: «В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.».

Пример 1:
Цена контракта составляет 700 000 (Семьсот тысяч) руб. 00 коп., срок оплаты по контракту – 10 апреля, а фактически оплата осуществлена 30 апреля (полностью).

Если будем считать, что ставка рефинансирования на дату уплаты пени составляла 7,25 % или 0,0725 
Количество дней просрочки с 11 апреля по 30 апреля – 20 дней

Расчет пени будет выглядеть следующим образом:

700 000 руб. x (1/300 x 0,0725) x 20 = 3383 руб.
3383 (Три тысячи триста восемьдесят три) руб. 00 коп. – размер пени.

Пример 2:
Цена контракта составляет 700 000 (Семьсот тысяч) руб. 00 коп., срок оплаты по контракту – 10 апреля, при этом часть оплаты в размере 300 000 (Триста тысяч) руб. 00 коп. была осуществлена вовремя, а остальная часть 400 000 (Четыреста тысяч) руб. 00 коп. с просрочкой - 30 апреля.

Если будем считать, что ставка рефинансирования на дату уплаты пени составляла 7,25 % или 0,0725
Количество дней просрочки с 11 апреля по 30 апреля – 20 дней

Расчет пени будет выглядеть следующим образом:
400 000 руб. x  (1/300 x 0,0725) x 20 = 1933 руб.
1933 (Одна тысяча девятьсот тридцать три) руб. 00 коп. – размер пени.


2. Ответственность поставщика (исполнителя, подрядчика)

Пени:
П. 10 Правил: «Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

Пример 1:

Цена контракта составляет 700 000 (Семьсот тысяч) руб. 00 коп., срок исполнения контракта – 30 дней, период просрочки – 20 дней, вовремя контракт не был исполнен даже частично.
Если будем считать, что ставка рефинансирования на дату уплаты пени составляла 7,25 % или 0,0725

Расчет пени будет выглядеть следующим образом:

700 000 руб. x (1/300 x 0,0725) x 20 = 3383 руб.
3383 (Три тысячи триста восемьдесят три) руб. 00 коп. – размер пени.

Пример 2:

Цена контракта составляет 700 000 (Семьсот тысяч) руб. 00 коп., срок исполнения контракта – 30 дней, при этом часть обязательств по поставке Т,Р,У на сумму 300 000 (Триста тысяч) руб. 00 коп. выполнены в срок, а оставшийся объем на сумму 400 000 (Четыреста тысяч) руб. 00 коп. с просрочкой. Период просрочки – 20 дней.
Если будем считать, что ставка рефинансирования на дату уплаты пени составляла 7,25 % или 0,0725

Расчет пени будет выглядеть следующим образом:
400 000 руб. x  (1/300 x 0,0725) x 20 = 1933 руб.
1933 (Одна тысяча девятьсот тридцать три) руб. 00 коп. – размер пени.

